## Critical Path Analysis
Task |  | Duration | ESD | LED
Start | A | 1 | 0 | 1
User Database | B | 2 | 1 | 4
User Registration | C | 3 | 1 | 4
Collect Map Data | D | 3 | 1 | 6
Collect Traffic Data | E | 4 | 1 | 6
User Microservice | F | 2 | 4 | 6
Map Visualisation | G | 2 | 4 | 9
Route Planner | H | 2 | 6 | 8
Company-wide integration | I | 5 | 8 | 13
Android App Frontend | J | 4 | 8 | 13
Finish | K | 3 | 13 | 16
|  |  | ESD=max(ESD(preceding task) + duration(preceding task), …) | LED=min(LED(preceding task) - duration(preceding task), …)

## Risky Path Analysis
|  | OT | LT | PT | ET | S_nominator | S_denominator | S | S^2 | Node SP | Final Node | Path (one per row) | Path sum of squares | Path Stdev | Risky path? (only for final paths) | LT Path | PT Path | Worst case delay (only for risky paths)
Start | A | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | B | A-B | 0.027778 | 0.16667 |  | 3 | 4
User Database | B | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 1 | 6 | 0.16667 | 0.027778 |  | C | A-C | 0.11111 | 0.33333 |  | 2 | 4
User Registration | C | 1 | 3 | 3 | 2.6667 | 2 | 6 | 0.33333 | 0.11111 |  | D | A-D | 0.027778 | 0.16667 |  | 4 | 5
Collect Map Data | D | 3 | 3 | 4 | 3.1667 | 1 | 6 | 0.16667 | 0.027778 |  | E | A-E | 0.027778 | 0.16667 |  | 5 | 6
Collect Traffic Data | E | 4 | 4 | 5 | 4.1667 | 1 | 6 | 0.16667 | 0.027778 |  | F | A-B-F | 0.027778 | 0.16667 |  | 5 | 6
User Microservice | F | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | F | A-C-F | 0.11111 | 0.33333 |  | 2 | 4
Map Visualisation | G | 2 | 2 | 3 | 2.1667 | 1 | 6 | 0.16667 | 0.027778 |  | G | A-D-G | 0.055556 | 0.2357 |  | 6 | 8
Route Planner | H | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 |  | H | A-D-H | 0.027778 | 0.16667 |  | 6 | 7
Company-wide integration | I | 4 | 5 | 7 | 5.1667 | 3 | 6 | 0.5 | 0.25 |  | H | A-E-H | 0.027778 | 0.16667 |  | 7 | 8
Android App Frontend | J | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 0.33333 | 0.11111 |  | H | A-B-F-H | 0.027778 | 0.16667 |  | 7 | 8
Finish | K | 2 | 3 | 5 | 3.1667 | 3 | 6 | 0.5 | 0.25 |  | H | A-C-F-H | 0.11111 | 0.33333 |  | 4 | 6
[11 empty] | I | A-D-H-I | 0.27778 | 0.52705 |  | 11 | 14
[5 empty] | ET=(OT+4*LT+PS) |  |  | The standard derivation tells us how risky a path is |  |  | I | A-E-H-I | 0.27778 | 0.52705 |  | 12 | 15
[11 empty] | I | A-B-F-H-I | 0.27778 | 0.52705 |  | 12 | 15
[11 empty] | I | A-C-F-H-I | 0.36111 | 0.60093 |  | 9 | 13
[11 empty] | J | A-D-G-J | 0.16667 | 0.40825 |  | 10 | 13
[11 empty] | J | A-D-H-J | 0.13889 | 0.37268 |  | 10 | 12
[11 empty] | J | A-E-H-J | 0.13889 | 0.37268 |  | 11 | 13
[11 empty] | J | A-B-F-H-J | 0.13889 | 0.37268 |  | 11 | 13
[11 empty] | J | A-C-F-H-J | 0.22222 | 0.4714 |  | 8 | 11
[11 empty] | J | A-C-J | 0.22222 | 0.4714 |  | 6 | 9
[11 empty] | K | A-D-H-I-K | 0.52778 | 0.72648 | yes | 14 | 19 | 5
[11 empty] | K | A-E-H-I-K | 0.52778 | 0.72648 | yes | 15 | 20 | 5
[11 empty] | K | A-B-F-H-I-K | 0.52778 | 0.72648 | yes | 15 | 20 | 5
[11 empty] | K | A-C-F-H-I-K | 0.61111 | 0.78174 | yes | 12 | 18 | 6
[11 empty] | K | A-D-G-J-K | 0.41667 | 0.6455 |  | 13 | 18
[11 empty] | K | A-D-H-J-K | 0.38889 | 0.62361 |  | 13 | 17
[11 empty] | K | A-E-H-J-K | 0.38889 | 0.62361 |  | 23 | 25
[11 empty] | K | A-B-F-H-J-K | 0.38889 | 0.62361 |  | 14 | 18
[11 empty] | K | A-C-F-H-J-K | 0.47222 | 0.68718 |  | 11 | 16
[11 empty] | K | A-C-J-K | 0.47222 | 0.68718 |  | 9 | 14